## 變更查詢
序号 | 工單號 | 工单状态 | 提單人 | 提單時間 | 提單日期 | 提單人部門 | 提單人所屬團隊 | 變更名稱 | 變更具體描述 | 變更類型 | 變更分類 | 來源類型 | 關聯工單號 | 使用ID | 計劃開始時間 | 計劃結束時間 | 變更系統名稱匯總 | 變更是否在窗口內 | 是否與總行同步變更 | 業務聯繫人 | 是否影響服務 | 影響服務開始時間 | 影響服務結束時間 | 影響服務時間（分鐘） | 影響服務的範圍 | 是否公示 | 本部門參與團隊 | 變更配合部門 | 變更關閉日期 | 是否涉及回退 | 當前步驟
1 | MOBG-2026-02254 | 進行中 | 譚翀/mo164291 | 2026-05-05 09:20:40 |  | 資訊科技部 | 系統平臺團隊 | 安裝podman的变更 | 變更原因：增加新功能模塊 變更主要內容：安裝podman 涉及以下十台服務器： blelkgw1,blelkgw2,blelkgw3,blelkgw4,blelkdz1,blelkdz2,blelkdz3,blelkdz4,blelkdz5,blelkdz6 歸屬於重要變更的原因： 重要變更評審情況： 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告） 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描） | 普通變更 | 系統->其他變更 | 請求 |  |  | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-07 21:00:00 | ELK-集中式日誌管理平台 | 否 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統平臺團隊 |  |  |  | 正式填報
2 | MOBG-2026-02253 | 進行中 | 譚翀/mo164291 | 2026-05-05 09:15:58 |  | 資訊科技部 | 系統平臺團隊 | 擴充OPS個別服務器備份數據路徑空間的变更 | 變更原因：空間佔用接近85% 變更主要內容：申請擴充blopsmy1及blopsmy2服務器用於備份mysql數據庫空間的路徑 " /backup/mysql " 從目前100GB擴充至200GB 歸屬於重要變更的原因： 重要變更評審情況： 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告） 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描） | 普通變更 | 系統->其他變更 | 請求 |  |  | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-07 21:00:00 | OPS-運維一體化管理平台 | 否 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統平臺團隊 |  |  |  | 變更實施及後評價
3 | MOBG-2026-02252 | 進行中 | 沈彪/mo171026 | 2026-05-05 09:05:56 | 2026-05_05 | 資訊科技部 | 系統開發四團隊 | MEG系統緊急變更 | 變更原因：MEG系統狀態異常 變更主要內容：申請應用運維同事根據應急手冊重起MEG服務 | 緊急變更 | 系統->系統應急處理 | 事件 |  |  | 2026-05-05 09:00:00 | 2026-05-05 10:00:00 |  | 否 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統開發四團隊,中國銀行澳門分行/資訊科技部/應用運維團隊 |  |  |  | 團隊主管審批
4 | MOBG-2026-02250 | 已完成 | 李逍徉/mo161047 | 2026-05-04 15:16:27 | 2026-05_04 | 資訊科技部 | 系統平臺團隊 | ITS服務器重啓 | 變更原因：監控到生產buitsdb2無法連接 變更主要內容：重啓服務器 | 普通變更 | 系統->其他變更 | 請求 |  |  | 2026-05-04 18:00:00 | 2026-05-04 20:00:00 |  | 是 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統平臺團隊 |  | 2026-05-05 | 否 | 結束
5 | MOBG-2026-02249 | 進行中 | 黃懌靜/mo163007 | 2026-05-04 14:07:44 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | RMS系统功能及安全漏洞修復_20260504 | 變更原因：RMS系统功能及安全漏洞修復 變更主要內容：修改前端代碼及IHS配置 歸屬於重要變更的原因： 重要變更評審情況： 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告） 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描） | 普通變更 | 應用->應用產品投產 | 請求 |  |  | 2026-05-04 18:00:00 | 2026-05-04 19:00:00 | RMS-招聘管理系統 | 是 | 否 | 林家豪/mo144339,李俊/mo152641 | 是 | 2026-05-04 18:15:00 | 2026-05-04 18:45:00 | 30分钟 | 影響求職者前端服務 | 是 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統開發二團隊 |  |  | 否 | 業務驗證報告上傳
6 | MOBG-2026-02248 | 進行中 | 李逍徉/mo161047 | 2026-05-04 11:14:47 | 2026-05_04 | 資訊科技部 | 系統平臺團隊 | CCM服務器升級OS\DB2 | 變更原因：漏洞修復 變更主要內容：CCM服務器buccmdx1、buccmdx2 db2版本升级到 v11.5.9.0"special_69673；OS版本升级到 7.2.5.10 （5.6製作新rootvg，5.7升級替換rootvg） | 普通變更 | 系統->系統版本升級 | 請求 |  |  | 2026-05-06 18:00:00 | 2026-05-07 20:00:00 |  | 是 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統平臺團隊 |  |  |  | 變更實施
7 | MOBG-2026-02247 | 進行中 | 李逍徉/mo161047 | 2026-05-04 11:12:01 | 2026-05_04 | 資訊科技部 | 系統平臺團隊 | FVS服務器升級DB2 | 變更原因：漏洞修復 變更主要內容：升級blfvsdb1 DB2至 "DB2 v11.1.4.7 special_41620"版本 | 普通變更 | 系統->系統版本升級 | 請求 |  |  | 2026-05-09 07:00:00 | 2026-05-09 10:00:00 |  | 是 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統平臺團隊 |  |  |  | 變更實施
8 | MOBG-2026-02241 | 進行中 | 晏鵬禹/mo147320 | 2026-04-30 18:27:50 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | CCM系统关于DB2升级的需求投产 |  | 普通變更 | 系統->系統版本升級 |  |  |  | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-07 20:00:00 |  |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
9 | MOBG-2026-02239 | 已撤銷 | 黃懌靜/mo163007 | 2026-04-30 16:31:49 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | RMS系统功能及安全漏洞修復 | 變更原因：RMS系统功能及安全漏洞修復 變更主要內容：修改前端代碼及IHS配置 歸屬於重要變更的原因： 重要變更評審情況： 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告） 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描） | 普通變更 | 應用->應用產品投產 | 請求 |  |  | 2026-05-04 18:00:00 | 2026-05-04 19:00:00 | RMS-招聘管理系統 | 是 | 否 | 林家豪/mo144339,李俊/mo152641 | 是 | 2026-05-04 18:15:00 | 2026-05-04 18:45:00 | 30分钟 | 影響求職者前端服務 | 是 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統開發二團隊 |  |  |  | 正式填報
10 | MOBG-2026-02237 | 進行中 | 王文斌/mo146714 | 2026-04-30 16:09:51 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | 大數據應用平台Tableau服務器更新License變更事 |  | 普通變更 | 應用->其他變更 |  |  |  | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-07 19:00:00 | TBU-大數據平台 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
11 | MOBG-2026-02234 | 進行中 | 楊行健/mo138495 | 2026-04-30 14:44:33 |  | 資訊科技部 | 系統開發一團隊 | CCS系统配合應急實戰演練的变更 | 變更原因：按要求進行CCS應急實戰演練 變更主要內容：因只有條件執行部份場景, 按預案的場景五(CCS應用後台處理程序異常需要重啓)執行 歸屬於重要變更的原因：N/A 重要變更評審情況：N/A 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告）不涉及 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描） | 普通變更 | 應用->應急演練/災備切換 | 請求 |  | buccsap_ccs(apsuppt0) | 2026-05-10 10:00:00 | 2026-05-10 11:00:00 | CCS-清算行系統 | 是 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統開發一團隊,中國銀行澳門分行/資訊科技部/應用運維團隊 |  |  |  | 執行人員指派
12 | MOBG-2026-02231 | 進行中 | 廖智堅/mo162523 | 2026-04-30 10:31:49 |  | 資訊科技部 | 系統開發三團隊 | 提款機及存取一體機关于無卡取款按鈕位置交換的变更 |  | 普通變更 | 應用->其他變更 |  |  |  | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-07 19:00:00 | ATM-GRG-GRG ATM終端應用程序,CRS-GRG-一體機終端應用程序 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
13 | MOBG-2026-02230 | 進行中 | 王文斌/mo146714 | 2026-04-30 10:10:37 |  | 資訊科技部 | 系統開發二團隊 | CRM數據庫更新REORG排程變更 |  | 普通變更 | 應用->其他變更 |  |  |  | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-07 19:00:00 | CRM-零售客戶關係管理系統 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
14 | MOBG-2026-02228 | 進行中 | 沈彪/mo171026 | 2026-04-29 18:24:44 |  | 資訊科技部 | 系統開發四團隊 | MFT系統關於配合GBS系統修改flow接收路徑等需求投產 |  | 普通變更 | 應用->應用產品投產 |  |  |  | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-07 19:00:00 |  |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
15 | MOBG-2026-02224 | 進行中 | 廖智堅/mo162523 | 2026-04-29 15:30:36 |  | 資訊科技部 | 系統開發三團隊 | GSW前置系统关于配合JETCO DR線路升級的变更 |  | 普通變更 | 應用->其他變更 |  |  |  | 2026-05-10 03:00:00 | 2026-05-10 06:00:00 | FRONT-GSW-GSW前置 |  | 否 | [11 empty] | 正式填報
16 | MOBG-2026-02214 | 進行中 | 何子楓/mo149250 | 2026-04-29 09:02:53 |  | 資訊科技部 | 系統開發一團隊 | 關於全自動保管箱系統無法顯示3月26日至T-1日的出租率統計資料的变更 | 變更原因：關於全自動保管箱系統無法顯示3月26日至T-1日的出租率統計資料 變更主要內容：調整出租率統計調用傳參變量名稱 入庫記錄：http://bocgitsvr.bocmo.com/gitlab/AMDI/Depositary/-/merge_requests/34 版本：Z.SDB.1.4.9 | 普通變更 | 應用->應用產品投產 | 任務 |  |  | 2026-05-07 18:00:00 | 2026-05-07 19:00:00 | SDB-自動保管箱系統 | 是 | 否 | 鄧家杰/mo148857 | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/系統開發一團隊,中國銀行澳門分行/資訊科技部/應用運維團隊 |  |  |  | 正式填報
17 | MOBG-2026-02197 | 進行中 | 張雋宇/mo159492 | 2026-04-27 09:06:50 | 2026-04_27 | 資訊科技部 | 系統開發三團隊 | AAS系统关于加密機重啟的变更 | 變更原因： 避免加密機出問題,定期重啟 變更主要內容： 通過實體按鈕重啟加密機,重啟後檢查交易 | 普通變更 | 應用->應用系統進程重啟 | 請求 |  |  | 2026-05-10 01:00:00 | 2026-05-10 02:00:00 | AAS-聚合支付系統 | 是 | 否 |  | 否 |  |  |  |  | 否 | 中國銀行澳門分行/資訊科技部/應用運維團隊 |  |  |  | 正式填報
18 | MOBG-2026-02167 | 進行中 | 陳智龍/mo158470 | 2026-04-22 16:19:41 |  | 資訊科技部 | 系統開發一團隊 | MGS系统配合應急實戰演練的变更 | 變更原因： 變更主要內容： 歸屬於重要變更的原因： 重要變更評審情況： 版本源代码扫描情况：（互联网和网安高级别应用请在附件提交报告） 漏洞扫描情况（新增服务器、系统和中间件升级等变更请提前联系安全团队进行漏洞扫描） | 普通變更 | 應用->應急演練/災備切換 |  |  |  | 2026-05-09 12:00:00 | 2026-05-09 12:30:00 | MGS-中銀外匯/貴金屬孖展系統 | 是 | 否 | 陳健明/mo143308,霍展軒/mo150363 | 是 |  |  |  |  | 否 |  |  |  |  | 正式填報